## Hoja1
Start | End | Project | Task
2020-01-12 | 2020-01-18 | Revisión bibliográfica | Búsqueda de referencias
2020-01-19 | 2020-02-22 | Revisión bibliográfica | Lectura de referencias
2020-02-23 | 2020-02-29 | Revisión bibliográfica | Selección de referencias
2020-03-01 | 2020-03-14 | Introducción y justificación | Esquematizar la introducción
2020-03-15 | 2020-04-30 | Introducción y justificación | Escritura de la introducción
2020-05-01 | 2020-05-17 | Introducción y justificación | Escritura de la justificación
2020-05-18 | 2020-05-30 | Introducción y justificación | Revisión de introducción y justificación
2020-05-31 | 2020-06-13 | Marco teórico | Esquematizar el marco teórico
2020-06-14 | 2020-07-31 | Marco teórico | Escritura del marco teórico
2020-08-01 | 2020-08-29 | Marco teórico | Revisión del marco teórico
2020-08-30 | 2020-09-27 | Estudio de Simulación | Programación de datos simulados
2020-09-28 | 2020-10-16 | Estudio de Simulación | Programación del método
2020-10-17 | 2020-10-23 | Estudio de Simulación | Aplicación en datos simulados
2020-10-24 | 2020-10-31 | Estudio de Simulación | Revisión de la simulación
2020-10-25 | 2020-11-18 | Estudio de Simulación | Paquete de R
2020-11-01 | 2020-11-21 | Resultados | Aplicación en datos reales
2020-11-22 | 2020-11-30 | Resultados | Revisión de resultados
2020-12-01 | 2020-12-18 | Conclusiones | Redacción de conclusiones
2020-12-19 | 2020-12-26 | Conclusiones | Revisión de conclusiones