## Hoja1
Start | End | Project | Task
2020-01-12 | 2020-01-18 | Revisión bibliográfica | Búsqueda de referencias
2020-01-19 | 2020-04-22 | Revisión bibliográfica | Lectura de referencias
2020-04-23 | 2020-05-29 | Revisión bibliográfica | Selección de referencias
2020-06-01 | 2020-09-14 | Introducción y justificación | Esquematizar la introducción
2020-09-15 | 2020-10-30 | Introducción y justificación | Escritura de la introducción
2020-11-01 | 2020-11-17 | Introducción y justificación | Escritura de la justificación
2020-11-18 | 2020-12-30 | Introducción y justificación | Revisión de introducción y justificación
2020-12-31 | 2021-03-13 | Marco teórico | Esquematizar el marco teórico
2021-03-14 | 2021-04-30 | Marco teórico | Escritura del marco teórico
2021-02-01 | 2021-05-29 | Marco teórico | Revisión del marco teórico
2021-05-30 | 2021-06-27 | Estudio de Simulación | Programación de datos simulados
2021-06-28 | 2021-07-16 | Estudio de Simulación | Programación del método
2021-07-17 | 2021-10-23 | Estudio de Simulación | Aplicación en datos simulados
2021-10-24 | 2021-10-31 | Estudio de Simulación | Revisión de la simulación
2021-10-25 | 2021-11-18 | Estudio de Simulación | Paquete de R
2021-11-01 | 2022-03-21 | Resultados | Aplicación en datos reales
2022-03-22 | 2022-04-30 | Resultados | Revisión de resultados
2022-05-01 | 2022-05-18 | Conclusiones | Redacción de conclusiones
2022-05-19 | 2022-05-26 | Conclusiones | Revisión de conclusiones